## Roadmap
ID | Модуль | Скрипт | Задача | Тип | Приоритет | Сложность (ч) | Зависимости | Статус | Результат / Definition of Done
1.1 | 1. IO (загрузка) | stl_loader.py | Поддержка бинарного и ASCII STL с автодетекцией | Функционал | Высокий | 4 | — | Backlog | Оба формата загружаются; unit-тест на 2 файла
1.2 | 1. IO (загрузка) | stl_loader.py | Валидация целостности STL: проверка замкнутости mesh, вырожденных треугольников | Качество | Высокий | 6 | 1.1 | Backlog | Отчёт валидации с warnings; некритичные ошибки не блокируют
1.3 | 1. IO (загрузка) | stl_loader.py | Поддержка STEP/IGES через Open CASCADE (cadquery) — чтение B-rep | Функционал | Низкий | 16 | 1.1 | Backlog | STEP-файл → (vertices, faces) с сохранением топологии
1.4 | 1. IO (загрузка) | stl_loader.py | Оптимизация дедупликации вершин: KD-tree вместо numpy unique | Производительность | Средний | 4 | 1.1 | Backlog | Ускорение ≥2× на mesh >100K граней; бенчмарк
1.5 | 1. IO (загрузка) | stl_loader.py | Нормализация единиц измерения (мм/м/дюймы) с авто-определением | Функционал | Средний | 6 | 1.1 | Backlog | CLI-флаг --units; эвристика по bbox; тест на 3 модели
2.1 | 2. Ориентация | pca.py | Рефакторинг: выделение вычисления ковариационной матрицы в чистую функцию | Рефакторинг | Средний | 3 | — | Backlog | Функция covariance_matrix(normals, areas) → np.ndarray; тест
2.2 | 2. Ориентация | pca.py | Обработка вырожденных случаев: плоская деталь, сфера (все собственные значения ≈равны) | Исправление | Высокий | 4 | 2.1 | Backlog | Корректная ориентация для плоских и сферических моделей
2.3 | 2. Ориентация | pca.py | Кэширование результата ориентации для повторного использования | Производительность | Низкий | 2 | 2.1 | Backlog | Pickle-кэш по hash(stl); CLI-флаг --no-cache
2.4 | 2. Ориентация | view_scorer.py | Настраиваемые весовые коэффициенты скоринга через config.py | Рефакторинг | Средний | 3 | — | Backlog | Константы SCORE_WEIGHT_AREA и т.д. в config.py; без хардкода
2.5 | 2. Ориентация | view_scorer.py | Учёт наличия отверстий/карманов при скоринге фронтального вида | Функционал | Высокий | 8 | 2.4, 4.1 | Backlog | Вид с максимумом внутренних контуров получает бонус +0.4
2.6 | 2. Ориентация | view_scorer.py | Визуальная отладка: экспорт скоринга всех 6 видов в JSON/лог | Отладка | Средний | 2 | 2.4 | Backlog | --verbose-scoring → JSON с баллами каждого вида
3.1 | 3. Топология | processor.py | Выделение half-edge структуры данных в отдельный класс HalfEdgeMesh | Рефакторинг | Высокий | 8 | — | Backlog | Класс HalfEdgeMesh с O(1) adjacency queries; тесты
3.2 | 3. Топология | processor.py | Детекция свободных рёбер (boundary) как отдельный проход | Функционал | Средний | 4 | 3.1 | Backlog | boundary_edges → List[Edge]; визуализация в SVG
3.3 | 3. Топология | processor.py | Параллелизация: multiprocessing вместо threading для GIL bypass | Производительность | Средний | 6 | 3.1 | Backlog | Ускорение ≥1.5× на 4-core CPU; бенчмарк fuel.stl
3.4 | 3. Топология | processor.py | Настраиваемый порог sharp edge (сейчас 10°) через config + CLI | Функционал | Низкий | 2 | 3.1 | Backlog | --sharp-angle 15 → корректная классификация; тест
3.5 | 3. Топология | processor.py | Feature-edge chaining: группировка sharp edges в связные цепи/петли | Функционал | Высокий | 10 | 3.1 | Backlog | Список EdgeLoop с замкнутость-флагом; тест на швеллере
4.1 | 4. Детекция цилиндров | stl_symmetry_detector.py | Рефакторинг: перенос внутрь пакета stl_drawing/features/ | Рефакторинг | Высокий | 4 | — | Backlog | Импорт из stl_drawing.features.cylinder_detector; старый путь deprecated
4.2 | 4. Детекция цилиндров | stl_symmetry_detector.py | Удаление emoji из логов, переход на стандартный logging | Качество | Высокий | 2 | 4.1 | Backlog | Нет emoji; logging.getLogger(__name__); уровни DEBUG/INFO
4.3 | 4. Детекция цилиндров | stl_symmetry_detector.py | Детекция конусов (cone) по аналогии с цилиндрами | Функционал | Средний | 12 | 4.1 | Backlog | ConeDetector → [{apex, axis, half_angle, length}]
4.4 | 4. Детекция цилиндров | stl_symmetry_detector.py | Фильтрация ложных срабатываний: min_facets, circularity check | Исправление | Высокий | 6 | 4.1 | Backlog | Параметры min_facets=12, circularity>0.85 в config
4.5 | 4. Детекция цилиндров | stl_symmetry_detector.py | Детекция сквозных/глухих отверстий: классификация hole vs boss | Функционал | Высокий | 10 | 4.1, 3.5 | Backlog | Флаг is_hole для каждого цилиндра; влияет на размеры
5.1 | 5. Проекция | view_processor.py | Вынос VIEW_MATRICES в config.py как именованных констант | Рефакторинг | Средний | 2 | — | Backlog | Матрицы в config.py; документация в docstring
5.2 | 5. Проекция | view_processor.py | GPU-ускорение проекции вершин (CuPy/OpenCL fallback на CPU) | Производительность | Низкий | 16 | 5.1 | Backlog | Ускорение ≥5× на GPU; graceful fallback; бенчмарк
5.3 | 5. Проекция | view_processor.py | Улучшение детекции силуэтных рёбер: интерполяция по полу-ребру | Качество | Высокий | 8 | 5.1, 3.1 | Backlog | Плавные силуэты на сфере/торе; визуальное сравнение
5.4 | 5. Проекция | view_processor.py | Поддержка изометрической проекции (дополнительный вид) | Функционал | Средний | 10 | 5.1 | Backlog | --iso → генерация аксонометрического вида; ГОСТ 2.317
5.5 | 5. Проекция | line_ops.py | Оптимизация merge_collinear: sweep-line вместо O(n²) | Производительность | Высокий | 8 | — | Backlog | Ускорение ≥3× на fuel.stl; без регрессии результатов
5.6 | 5. Проекция | line_ops.py | Фильтрация микро-сегментов (< EPS_SEGMENT) после слияния | Исправление | Средний | 2 | 5.5 | Backlog | Нет отрезков короче EPS_SEGMENT; тест
6.1 | 6. Геометрия / Видимость | visibility.py | Замена adaptive_sampling на BVH ray-casting (trimesh.ray) | Производительность | Высокий | 16 | — | Backlog | O(n·log n) вместо O(n²); ≥5× ускорение; бенчмарк
6.2 | 6. Геометрия / Видимость | visibility.py | Потоковая обработка: chunk-based видимость с progress bar (tqdm) | UX | Средний | 4 | 6.1 | Backlog | tqdm прогресс в CLI; chunk_size в config
6.3 | 6. Геометрия / Видимость | spatial_index.py | Миграция с rtree на scipy.spatial.cKDTree для кросс-платформенности | Рефакторинг | Средний | 6 | — | Backlog | Нет зависимости от libspatialindex; тесты проходят
6.4 | 6. Геометрия / Видимость | spatial_index.py | Пакетный запрос (bulk query) к пространственному индексу | Производительность | Средний | 4 | 6.3 | Backlog | query_batch(bboxes) → List[List[int]]; бенчмарк
6.5 | 6. Геометрия / Видимость | triangle.py | SIMD-ускорение point_in_triangle через numpy vectorization | Производительность | Средний | 4 | — | Backlog | Batch point_in_triangle_batch(points, tri); ≥3× ускорение
7.1 | 7. Чертёж: виды и компоновка | view_selector.py | Учёт сечений при принятии решения о необходимости вида | Функционал | Средний | 8 | 3.5 | Backlog | Если сечение заменяет вид → вид исключается
7.2 | 7. Чертёж: виды и компоновка | view_selector.py | Логирование причин исключения каждого вида | Отладка | Средний | 2 | — | Backlog | --verbose → лог "вид left исключён: зеркало front (J=0.92)"
7.3 | 7. Чертёж: виды и компоновка | layout.py | Поддержка дополнительных форматов: A5, нестандартные размеры | Функционал | Низкий | 3 | — | Backlog | --format A5 / --format 500x300; тест
7.4 | 7. Чертёж: виды и компоновка | layout.py | Оптимизация компоновки: минимизация пустого пространства (bin-packing) | Функционал | Средний | 12 | — | Backlog | Коэффициент заполнения ≥60% vs текущий; метрика
7.5 | 7. Чертёж: виды и компоновка | layout.py | Генерация местных видов / выносных элементов | Функционал | Высокий | 16 | 3.5, 7.1 | Backlog | ГОСТ 2.305: выносной элемент в круге с масштабом
7.6 | 7. Чертёж: виды и компоновка | layout.py | Компоновка третьего угла (американский стандарт) как опция | Функционал | Низкий | 6 | — | Backlog | --projection-method third-angle; ASME Y14.3 расстановка
8.1 | 8. Чертёж: ГОСТ и рендеринг | gost_params.py | Полная таблица толщин линий для всех масштабов по ГОСТ 2.303-68 | Качество | Высокий | 4 | — | Backlog | Толщины для масштабов 1:1–1:1000; таблица в docstring
8.2 | 8. Чертёж: ГОСТ и рендеринг | gost_params.py | Расчёт параметров штриховки (сечения) по ГОСТ 2.306-68 | Функционал | Высокий | 6 | 8.1 | Backlog | HatchParams: angle, spacing, offset; для сечений
8.3 | 8. Чертёж: ГОСТ и рендеринг | svg_renderer.py | Рендеринг штриховки сечений (crosshatch 45°) | Функционал | Высокий | 8 | 8.2 | Backlog | render_hatch(polygon, params) → SVG paths
8.4 | 8. Чертёж: ГОСТ и рендеринг | svg_renderer.py | Генерация DXF-выхода параллельно SVG (ezdxf) | Функционал | Высокий | 12 | — | Backlog | --output drawing.dxf; слои: visible, hidden, center, dims
8.5 | 8. Чертёж: ГОСТ и рендеринг | svg_renderer.py | Генерация PDF-выхода (cairosvg / reportlab) | Функционал | Средний | 6 | — | Backlog | --output drawing.pdf; A4/A3 с корректными полями
8.6 | 8. Чертёж: ГОСТ и рендеринг | svg_renderer.py | Линии обрыва для длинных деталей (зигзаг-линия) | Функционал | Средний | 8 | 5.1 | Backlog | Автодетекция ratio>3:1; зигзаг по ГОСТ; укороченный вид
9.1 | 9. Оразмеривание | extractor.py | Извлечение радиусов скруглений (fillets) из edge chains | Функционал | Высокий | 12 | 3.5 | Backlog | Кандидаты dim_type="radius"; canonical_key="fillet_R_{value}"
9.2 | 9. Оразмеривание | extractor.py | Извлечение фасок (chamfers) как размерных кандидатов | Функционал | Высокий | 10 | 3.5, 9.1 | Backlog | dim_type="chamfer"; формат текста "2×45°"
9.3 | 9. Оразмеривание | extractor.py | Угловые размеры между наклонными рёбрами | Функционал | Средний | 10 | 3.5 | Backlog | dim_type="angular"; anchor_a/b — вершины угла
9.4 | 9. Оразмеривание | extractor.py | Размеры резьбы из параметров цилиндра (M×, G×) | Функционал | Низкий | 8 | 4.5 | Backlog | Эвристика: стандартный ряд диаметров → "M12" и т.п.
9.5 | 9. Оразмеривание | dedup.py | Интеллектуальная дедупликация: учёт читаемости (без наложений текста) | Качество | Высокий | 6 | — | Backlog | Скоринг учитывает плотность размеров на виде
9.6 | 9. Оразмеривание | dedup.py | Цепочки размеров (chain dimensioning) как альтернатива от базы | Функционал | Средний | 8 | 9.5 | Backlog | dim_style="chain" vs "baseline"; CLI-флаг
9.7 | 9. Оразмеривание | placer.py | Оптимизация размещения: constraint-solver вместо greedy | Качество | Средний | 12 | — | Backlog | Нет наложений при ≤15 размерах; метрика collision_count=0
9.8 | 9. Оразмеривание | placer.py | Поддержка наклонных размерных линий (не только H/V) | Функционал | Средний | 8 | 9.3 | Backlog | Размерная линия под произвольным углом; тест
9.9 | 9. Оразмеривание | renderer.py | Символы допусков (±, ⌀, R) согласно ГОСТ 2.307-2011 | Функционал | Высокий | 4 | — | Backlog | Префиксы ⌀, R, C× в тексте размера; ISOCPEUR поддержка
9.10 | 9. Оразмеривание | renderer.py | Предельные отклонения размеров (верхнее/нижнее) суперскриптом | Функционал | Средний | 6 | 9.9 | Backlog | Текст "50 +0.025/-0.010"; tspan с dy для SVG
9.11 | 9. Оразмеривание | renderer.py | Рендеринг обозначения шероховатости поверхности (Ra, Rz) | Функционал | Низкий | 8 | — | Backlog | Символ шероховатости по ГОСТ 2.309; позиционирование
10.1 | 10. Штамп и рамка | title_block.py | Полное заполнение всех граф штампа (Гр.1–Гр.34 по ГОСТ 2.104) | Функционал | Высокий | 8 | — | Backlog | Все графы из CLI/JSON-конфига; пустые → placeholder
10.2 | 10. Штамп и рамка | title_block.py | Автоматическое вычисление массы детали из STL (ρ × V) | Функционал | Средний | 4 | 1.1 | Backlog | Графа 5 (масса); --material steel → плотность из справочника
10.3 | 10. Штамп и рамка | title_block.py | Спецификация (Форма 3 по ГОСТ 2.104) для сборочных чертежей | Функционал | Низкий | 12 | 10.1 | Backlog | Отдельный лист со спецификацией; JSON-вход
10.4 | 10. Штамп и рамка | title_block.py | Таблица изменений (Форма 1а) под штампом | Функционал | Низкий | 6 | 10.1 | Backlog | Блок «Изм. ¦ Лист ¦ № док. ¦ Подпись ¦ Дата»
11.1 | 11. Интеграция (main.py) | main.py | Рефакторинг run_pipeline: разделение на подэтапы с единообразным API | Рефакторинг | Высокий | 8 | — | Backlog | PipelineStep protocol; каждый шаг → (input, output, metadata)
11.2 | 11. Интеграция (main.py) | main.py | JSON-конфиг проекта (.eskd.json) вместо только CLI-аргументов | Функционал | Высокий | 6 | 11.1 | Backlog | --config project.eskd.json; схема в JSON Schema; пример
11.3 | 11. Интеграция (main.py) | main.py | Пакетная обработка (batch): папка STL → папка SVG | Функционал | Высокий | 6 | 11.1 | Backlog | python main.py batch ./models/ -o ./drawings/; параллельно
11.4 | 11. Интеграция (main.py) | main.py | Структурированное логирование (logging + JSON) с уровнями | Качество | Высокий | 4 | 11.1 | Backlog | logging.config; --log-level DEBUG; JSON-формат для CI
11.5 | 11. Интеграция (main.py) | main.py | Промежуточный кэш этапов (pickle): пропуск неизменных шагов | Производительность | Средний | 8 | 11.1 | Backlog | .cache/ с hash STL; --force-rebuild; ≥2× при повторе
11.6 | 11. Интеграция (main.py) | main.py | Интерактивный режим (GUI preview): tkinter/web для просмотра | Функционал | Низкий | 20 | 11.1 | Backlog | --preview → окно с SVG; кнопки масштаб/вид/экспорт
11.7 | 11. Интеграция (main.py) | main.py | REST API обёртка (FastAPI): POST /convert → SVG/DXF/PDF | Функционал | Средний | 12 | 11.1, 8.4 | Backlog | Endpoints: /convert, /status/{id}, /download/{id}; OpenAPI
11.8 | 11. Интеграция (main.py) | main.py | Генерация отчёта о чертеже: JSON с метаданными (виды, размеры, масштаб) | Функционал | Средний | 4 | 11.1 | Backlog | --report → drawing_report.json; список видов, размеров, warnings
11.9 | 11. Интеграция (main.py) | main.py | Plugin-система: хуки pre/post для каждого шага пайплайна | Функционал | Низкий | 10 | 11.1 | Backlog | Декоратор @pipeline_hook("after_topology"); пример плагина
12.1 | 12. Тестирование и CI | (инфраструктура) | pytest-фреймворк: структура tests/, conftest.py, фикстуры STL | Качество | Высокий | 6 | — | Backlog | pytest.ini; tests/conftest.py; fuel.stl и shveller как фикстуры
12.2 | 12. Тестирование и CI | (инфраструктура) | Unit-тесты: stl_loader (≥5 кейсов), topology (≥8), visibility (≥5) | Качество | Высокий | 12 | 12.1 | Backlog | coverage ≥70% для io/, topology/, geometry/
12.3 | 12. Тестирование и CI | (инфраструктура) | Snapshot-тесты: эталонные SVG для fuel.stl и shveller | Качество | Высокий | 8 | 12.1 | Backlog | pytest-snapshot; pixel-diff ≤1%; CI блокирует при регрессии
12.4 | 12. Тестирование и CI | (инфраструктура) | Бенчмарк-сюита: время каждого шага пайплайна | Производительность | Средний | 6 | 12.1 | Backlog | pytest-benchmark; таблица шагов × моделей; CI трекинг
12.5 | 12. Тестирование и CI | (инфраструктура) | GitHub Actions / GitLab CI: lint (ruff) + test + benchmark | Качество | Высокий | 4 | 12.1 | Backlog | CI pipeline зелёный; ruff без ошибок; badge в README
12.6 | 12. Тестирование и CI | (инфраструктура) | Расширение набора тестовых моделей (≥10 STL с разной геометрией) | Качество | Средний | 6 | 12.1 | Backlog | Модели: куб, сфера, тор, фланец, корпус, труба и т.д.
13.1 | 13. Конфигурация и документация | config.py | Dataclass-рефакторинг config: группировка по ГОСТ + валидация | Рефакторинг | Средний | 6 | — | Backlog | @dataclass GostLineParams, GostFormatParams; pydantic-валидация
13.2 | 13. Конфигурация и документация | config.py | Пользовательский override констант через .eskd.json | Функционал | Средний | 4 | 13.1, 11.2 | Backlog | config.py merge с JSON; приоритет: CLI > JSON > default
13.3 | 13. Конфигурация и документация | (документация) | API Reference: Sphinx autodoc всех публичных модулей | Документация | Средний | 8 | — | Backlog | docs/ → HTML; все public-функции документированы
13.4 | 13. Конфигурация и документация | (документация) | Руководство пользователя: примеры, FAQ, troubleshooting | Документация | Средний | 6 | 13.3 | Backlog | docs/user-guide.md; ≥5 примеров с скриншотами
13.5 | 13. Конфигурация и документация | (документация) | CONTRIBUTING.md: архитектура, как добавить новый тип размера | Документация | Низкий | 4 | 13.3 | Backlog | Пошаговое руководство; шаблон PR

## Сводка
Сводка по модулям
Модуль | Задач | Часов | Высокий приоритет | Средний приоритет
1. IO (загрузка) | 5 | 36 | 2 | 2
2. Ориентация | 6 | 22 | 2 | 3
3. Топология | 5 | 30 | 2 | 2
4. Детекция цилиндров | 5 | 34 | 4 | 1
5. Проекция | 6 | 46 | 2 | 3
6. Геометрия / Видимость | 5 | 34 | 1 | 4
7. Чертёж: виды и компоновка | 6 | 47 | 1 | 3
8. Чертёж: ГОСТ и рендеринг | 6 | 44 | 4 | 2
9. Оразмеривание | 11 | 92 | 4 | 5
10. Штамп и рамка | 4 | 30 | 1 | 1
11. Интеграция (main.py) | 9 | 78 | 4 | 3
12. Тестирование и CI | 6 | 42 | 4 | 2
13. Конфигурация и документация | 5 | 28 | 0 | 4
ИТОГО | 79 | 563 | 31 | 35

## Фазы
Фазы развития продукта
Фаза | Задачи (ID) | Фокус | Ожидаемый результат
Фаза 0: Стабилизация (2–3 недели) | 1.1, 1.2, 2.2, 4.1, 4.2, 4.4, 11.4, 12.1, 12.5 | Качество базы, рефакторинг, CI | Стабильный пайплайн; CI зелёный; нет критических багов; logging вместо emoji
Фаза 1: Ядро чертежа (4–6 недель) | 3.1, 3.5, 5.5, 6.1, 8.1, 8.2, 8.3, 9.1, 9.2, 9.9, 10.1 | Топология, производительность, сечения, допуски | HalfEdge mesh; BVH видимость; штриховка сечений; радиусы/фаски в размерах
Фаза 2: Интеграция и UX (3–4 недели) | 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.8, 13.1, 13.2, 12.2, 12.3 | Пайплайн, конфигурация, пакетная обработка | JSON-конфиг; batch-режим; snapshot-тесты; report.json
Фаза 3: Форматы вывода (3–4 недели) | 8.4, 8.5, 8.6, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 7.4, 7.5 | DXF, PDF, расширенные размеры, компоновка | Выход в DXF/PDF; chain dimensions; bin-packing компоновка; выносные элементы
Фаза 4: Расширение (4–6 недель) | 1.3, 2.5, 4.3, 4.5, 5.4, 9.3, 9.4, 10.2, 10.3, 10.4 | STEP, изометрия, конусы, отверстия, спецификация | Поддержка STEP; аксонометрия; hole/boss; спецификация
Фаза 5: Оптимизация и масштаб (3–4 недели) | 1.4, 3.3, 5.2, 6.3, 6.4, 6.5, 11.6, 11.7, 11.9, 12.4, 12.6 | GPU, параллелизм, API, плагины | REST API; GPU-проекция; plugin-система; ≥10 тестовых моделей